## Inicio
Actividades: | Estado | Duración | Fecha Estimada
PALETA DE COLORES | En proceso | 40 minutos | 2026-09-07
Reemplzar el modelo original por el modificado | En proceso | 40 minutos | 2026-09-07
Modificar y optimizar el CSS | En proceso | 2 horas | 2026-09-09
Implementar JS dentro del sitio web | No iniciado | 2 horas | 2026-09-08
MVP: 08/09/2026
Tarea Importante: Daily Meeting (15 a 20 minutos) para retroalimentación (revisión de compromisos, cumplimientos y dificultades)
Pruebas e intercambios para testeo del proyecto
Socializar cronograma de actividades, misión y visión, y establecer horario para las daily meetings
Realizar un pitch y un speech sobre el Proyecto Diaring

## Tutoriales
¿Qué son Tutoriales?
Es un apartado de el sitio web Diaring en el cual los usuarios pueden explorar a profundidad las funcionalidades de el sitio web y los conceptos claves que lo componen a traves de links a sitios externos
Actividades: | Estado | Duración | Fecha Estimada
Fundamentos de Aprendizaje : | Completado
1. Entiende el Método Feynman | Completado
2. Domina los mapas conceptuales | Completado
3. Mejora la Comprensión Lectora | Completado
Uso de la Platafoma : | En proceso | 5 horas | 07/09/26 y 08/09/26
1. Primeros Pasos en Diaring | En proceso | 2 horas | 2026-09-07
2. Organiza tu Catálogo Personal | En proceso | 2 horas | 2026-09-07
3. Aún falta por definir | No iniciado | 1 hora | 07/09/26 y 08/09/26
Técnicas y Ciencia: | Completado
1. Aplica la Técnica de Pomodoro | Completado
2. Mejora tus Técnicas de Estudio | Completado
3. Visualización Científica Fácil | Completado

## Catálogo
Actividades: | Estado | Duración | Fecha Estimada
Realizar un archivo de catálogo.html | No iniciado | 2 horas | 2026-09-07
Realizar un filtro al formulario de los cursos para validar los datos de entrada | No iniciado | de 4 o 6 horas | 2026-09-09
Enlazar las bases de datos a JS | No iniciado | 2 horas | 2026-09-07
Realizar listas de datos para el formulario de creación de catálogo | No iniciado | 1 hora | 2026-09-07
Catalogar los apartados de subtemas como opcionales de rellenar | En proceso | 20 a 30 minutos | 2026-09-07

## Mi Cuenta
Actividades: | Estado | Duración | Fecha Estimada
Revisar avances en bases de datos (CRUD) | En proceso | 20 minutos | 2026-09-07

## Quiénes somos
Actividades: | Estado | Duración | Fecha Estimada
Reemplazar el nombre de Comunidad a Quiénes Somos | En proceso | 15 minutos | 2026-09-07
Realizar el carrusel | No iniciado | 2 horas | 2026-09-07
Escribir la Misión y Visión | En proceso | 30 minutos | 2026-09-07
Tomar fotos para el carrusel | No iniciado | 30 minutos | 2026-09-08
Modificar las fotos de losa integrantes con estilo mas profesional | No iniciado | 30 minutos | 2026-09-07
Referencia para el carrusel:
https://www.scribdinc.com/about
Referencia para los integrantes dentro de Quiénes Somos:
https://www.scribdinc.com/about